## Sheet1
Dates 2022 (Week Start)
Task Name | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04
Administration
Group Formation | bar: 2022-01-10 to 2022-01-17
Project Plan | bar: 2022-01-24 to 2022-01-31
Requirements
SRS | bar: 2022-02-07 to 2022-02-14
Design
Design Databases | bar: 2022-02-21
Design UX | bar: 2022-02-21
Design UI | bar: 2022-02-28 to 2022-03-07
Initial Coding | bar: 2022-02-28 to 2022-03-07
Implementation
Coding Databases | bar: 2022-03-14
Coding UI | bar: 2022-03-14 to 2022-03-21
Testing Databases | bar: 2022-03-21
Testing UI | bar: 2022-03-21 to 2022-03-28
Performance Optimization | bar: 2022-03-28
Adjust Appearance | bar: 2022-03-28
Submission & Presentation | bar: 2022-04-04